## Sheet1
Biểu Đồ gantt
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
Lập kế hoạch | bar: 1 to 3
Product Backblog | bar: 1 to 3
Sprint 1 | Đặc tả yêu cầu | bar: 4 to 6
Phân tích thiết kế | bar: 7 to 11
Lập trình | bar: 12 to 18
Kiểm thử | bar: 19 to 21
Sprint 2 | Đặc tả yêu cầu | bar: 22 to 24
Phân tích thiết kế | bar: 25 to 27
Lập trình | bar: 28 to 34
Kiểm thử | bar: 35 to 37