## Sheet1
Tính Đường Găng
Các công việc
| Lập kế hoạch |  |  | DSYC Phần mềm
| 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3
| A |  |  | B
| 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3
1 | Đặc tả yêu cầu |  |  | Phần tích thiết kế
| 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 10
| C |  |  | D
| 4 | 0 | 6 | 7 | 0 | 10
|  | Lập Trình |  |  | Kiểm Thử
| 11 | 7 | 17 | 18 | 3 | 20
| E |  |  | F
| 11 | 0 | 17 | 18 | 0 | 20
2 |  | Đặc tả yêu cầu |  |  | Phần tích thiết kế
| 21 | 3 | 23 | 24 | 4 | 27
| G |  |  | H
| 21 | 0 | 23 | 24 | 0 | 27
|  | Lập Trình |  |  | Kiểm Thử
| 28 | 7 | 34 | 35 | 3 | 37
| I |  |  | J
| 28 | 0 | 34 | 35 | 0 | 37
START
FINISH